## Ark1
Sprint nr: | 1
Periode: | 06.09.24 - 28.09.24
Hvem: | Antall timer: | Hva:
Emil: | 15.5 | Designet i Figma: Innlogginssider, introduksjonssider, dashbord, assets/elementer, dark-mode til noen sider, begynte smått med Front-end.
Andreas: | 7 | Laget og designet ladehistorikk-, vilkårside, strømprisside, min side, innstillinger, samt darkmode til disse og engelsk versjon i figma, samt litt funksjonalitet, laget persona om Juiie Strøm
Khalid: | 6.5 | Laget design for "darkmode" på innlogging og registrering siden i figma. Laget design for darkmode for alle "Main" sidene. Laget persona om Markus Johansen
Sebastian: | 3 | Laget kravspesifikasjon.
Ida: | 3.5 | Skrevet scenario, laget design for dashbord, logo
Sprint nr: | 2
Periode: | 29.09.24 - 27.10.24
Hvem: | Antall timer: | Hva:
Emil: | 48 | Front-end (Quasar og Vue), dokumentskriving, oppsett av Firebase, oppsett av Cloudflare, oppsett av GitHub
Andreas: | 12.5 | Back-end (Java), laget klasse getElectricityPrices, funnet API, lagt til dependencies, laget CalculateElectricityPrices, begynt å refaktorere kode
Khalid: | 6 | Laget DB tabeller (SQL), forbedre på tidligere dokumenter etter tilbakemeldinger
Sebastian: | 26 | Back-end (Java), laget klassene User, UserRepository, UserService og LoginMenu, laget metoder for registrering, innlogging og lagring av brukerinfo
Ida: | 10 | Back-end(Notifikasjoner), satt opp Firebase, opprettet klassene Notification og NotificationSender, dokumentskriving
Sprint nr: | 3
Periode: | 28.10.24 - 21.11.24
Hvem: | Antall timer: | Hva:
Emil: | 26.5 | Front-end (Quasar og vue), klassediagram, dokumentskriving, GitHub administrasjon
Andreas: | 78 | Back-end ElectricityPrices, utility og testing av disse, dokumentskriving, back-end filstrukturering
Khalid: | 42.5 | Back-end GPS, testing, dokumentskriving, endre på mappe og filstruktur
Sebastian: | 47 | Back-end (Java), oppdatert klassene med flere funksjoner, og laget tester for disse, ført over kode til riktig branch, dokumentskriving
Ida: | 21 | Back-end(notifikasjoner), oppdatert klassene for mer avansert funksjonalitet, opprettet tester for alle klassene, refaktorisering, dokumentskriving, merget branch
Hvem: | Totalt antall timer: | Hovedansvar:
Emil: | 90 | Front-end (Quasar og Vue)
Andreas: | 97.5 | Back-end (Electricity Prices, Utility)
Khalid: | 55 | Back-end (GPS)
Sebastian: | 76 | Back-end (User)
Ida: | 34.5 | Back-end (Notification)