## Ark1
Sprint nr: | 1
Periode: | 06.09.24 - 28.09.24
Hvem: | Antall timer: | Hva:
Emil: | 15.5 | Laget og designet; assets, eksempel på varsling, dashbord og introduksjonssider, samt alle disse i både dark-mode og light-mode.
Andreas: | 7 | Laget og designet ladehistorikk-, vilkårside, strømprisside, min side, innstillinger, samt darkmode til disse og engelsk versjon i figma, samt litt funksjonalitet, laget persona om Juiee Strøm
Khalid:
Sebastian:
Ida:
Sprint nr: | 2
Periode: | 29.09.24 - 27.10.24
Hvem: | Antall timer: | Hva:
Emil: | 48 | Front-end (Quasar og Vue), dokumentskriving, oppsett av Firebase, oppsett av Cloudflare, oppsett av GitHub
Andreas: | 12.5 | Back-end (Java), laget klasse getElectricityPrices, funnet API, lagt til dependencies, laget CalculateElectricityPrices, begynt å refaktorere kode
Khalid:
Sebastian:
Ida:
Sprint nr: | 3
Periode: | 28.10.24 - 21.11.24
Hvem: | Antall timer: | Hva:
Emil: | 11 | Front-end (Quasar og vue), klassediagram, dokumentskriving
Andreas: | 58.5 | Back-end ElectricityPrices, utility og testing av disse
Khalid:
Sebastian:
Ida:
Hvem: | Totalt antall timer: | Hovedansvar:
Emil: | 74.5 | Front-end (Quasar og Vue)
Andreas: | 78 | Back-end (Electricity Prices, Utility)
Khalid: | 0 | Back-end (GPS)
Sebastian: | 0 | Back-end (User)
Ida: | 0 | Back-end (Notification)